北京大学数字中国研究院（IDC）

“为新（Wiser）研究基金”项目管理办法

第一章 总  则

第一条  为了充分发挥行业、技术和人才资源的优势，积极寻求社会各界的大力支持和广泛参与，共同推进“数字中国”的建设，北京大学数字中国研究院（IDC）在理事会和学术委员会指导下，利用有关机构的赞助经费设立“为新（Wiser）研究基金”，按照开放和流动的运行机制，定期发布项目申请指南，吸收国内外优秀学者来研究院及其所属研究中心开展合作研究。为加强基金项目（以下简称项目）的规范化管理，保证项目的顺利实施和经费的有效使用，根据国家财政制度和北京大学的要求，制定本办法。

第二条  本办法涉及的项目经费，来源于国内外各相关机构的赞助和IDC及其下属研究机构承担的相关研发与服务项目。

第三条  本办法为项目管理的依据，项目申请单位和项目负责人应严格执行。

第四条  项目资助的范围主要为“数字中国”战略与实施中面临的重大问题和热点课题。

第二章 立 项

第五条  项目采取分年度发布申请指南、专家评审、择优支持的原则；项目每年受理一次，申报时间截止到每年的3月15日，逾期不再受理。

第六条  申报项目需具备以下基本条件：

1．选题符合“数字中国”建设的需求，准确把握“数字地球”与“数字中国”基础理论和工程技术的发展趋势，鼓励具有开拓性、超前性和创新性的基础理论、战略和前沿技术研究，鼓励学科交叉。

2．研究思路明确，学术思想或技术路线具有创新性和可行性；提交成果的方式具有可考核性。

3．研究队伍结构合理，项目负责人学风端正，有较高的学术造诣和较强的组织能力。

4．项目已具有较好的研究基础并基本具备主要研究条件（实验室和基本设备等）。

5．鼓励和支持从事“数字中国”相关领域的青年科技工作者，尤其是博士后、研究生、高年级大学生来研究院开展研究。

第七条 项目立项程序：

1．北京大学数字中国研究院在每年1月底前对外发布申请指南。

2．申请者须填报《项目申请书》（格式见附1）一式三份，经所在单位审核并签署意见后，盖具单位公章报出。

3．项目申请经形式审查合格后，分领域（研究中心）组织专家评审。

4．根据专家评审结果及当年基金经费情况，择优确定支持的项目。

5．北京大学数字中国研究院通知申请单位项目入选情况，并与确定立项的项目负责人签署项目合同（格式见附2）。

第八条  项目立项后，基金经费分两批下拨（可在北京大学数字中国研究院设专用账号由项目组使用，也可拨至申请人所在单位账户）。基金合同签署后十日内下拨第一批经费（60%），项目结题并验收通过后十日内下拨第二批经费（40%）。

第九条  基金的实施期限一般不超过1年。基金资助额度暂定为每个项目2.0~4.0万元，今后将视赞助情况进行调整。鼓励申请人寻求其他渠道的匹配经费。

第三章 管 理

第十条  项目立项后，由所在单位通知项目负责人按计划实施，并为项目完成提供必要的条件，由单位相应主管部门负责对项目进行日常管理。

第十一条  项目研究经费严格按照国家有关规定列支，使用范围仅限于与本项目有关的内容，不得超出项目申请书的开支范围。

第十二条  项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情况（如病休等），需及时与北京大学数字中国研究院联系。

第十三条  对研究计划执行不力或难以按原定计划完成的项目，所在单位可建议予以终止、撤销，经北京大学数字中国研究院同意后办理有关手续。

第四章  结题与验收

第十四条  项目结题或验收程序：

1．项目完成后，项目负责人应在规定时间内填写结题或验收报告（格式见附3）。

2．北京大学数字中国研究院收到结题或验收报告后，将研究提出项目验收形式并通知项目负责人。

3．所有项目结题或验收以后，相关材料均需经所在单位正式提交北京大学数字中国研究院。

第十五条  被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

1．未完成合同规定任务；

2．预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值；

3．提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整；

4．擅自修改《申请书》或《合同书》规定的研究目标、内容、技术路线。

第十六条  凡是项目完成后没有结题或验收的，或未经北京大学数字中国研究院同意而没能按时完成研究计划的，将停止第二批项目经费拨款，并视情况追回第一批拨款的全部或部分。

第十七条  项目研究报告，将视情况全部或部分选编入年度《“数字中国”发展报告》或《“数字中国”年鉴》。研究成果（包括专著、论文、软件、数据库、专利以及鉴定证书、成果报道等），应注明“北京大学数字中国研究院为新研究基金资助”[Supported by the Wiser Foundation of IDC - Peking University (NO……) ]和项目批准号，未注明的不予列入验收材料。

第五章 附 则

第十八条  本办法自2007年1月1日起施行，由研究院负责解释。

附：1. 为新研究基金项目申请书（格式）

2. 为新研究基金项目合同书（格式）

3. 为新研究基金项目结题（验收）报告（格式）